SMLOUVA O DÍLO

č…………

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Vodovod Hamr (DSO)**

se sídlem Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň

IČ: 60818361, DIČ: CZ60818361

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem v Českých Budějovicích

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.602550309/0800

zastoupení: Anna Kahounová

zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Hlávka, ředitel DSO, tel.: 728175125

email: vodovod.hamr@seznam.cz

*dále jen „objednatel“*

a

**…………….**

se sídlem …………..

IČ: ……………, DIČ: ……………

zapsaná v obchodním rejstříku u ………. soudu v ……….. pod spis. značkou ……………..

bankovní spojení: ………….., č.ú. ……………

zastoupená ………………..

zástupce ve věcech technických:

…………….. tel.: …………….. email: ………………..

*dále jen „zhotovitel“*

1. **PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA**
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v: kompletní **opravě zařízení vápenného hospodářství na úpravně vody Hamr včetně zpracování projektové dokumentace k realizaci plnění** (dále jen „dílo“).
3. Bližší specifikace díla je dána následující zadávací dokumentací:
4. nabídkou zhotovitele č. ……….. ze dne …………, která tvoří ***PŘÍLOHU Č. 1***
5. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, která tvoří ***PŘÍLOHU Č. 2***
6. Součástí díla je zejména:
7. zpracování realizačního projektu
8. dodávka technologie strojní a elektro,
9. demontáže stávající technologie včetně odvozu a likvidace
10. montáž strojní, elektro a MaR,
11. úprava stávajícího ŘS,
12. uvedení do provozu, komplexní zkoušky,
13. návrh provozního řádu dotčené technologie,
14. zpracování dokumentace skutečného provedení,
15. zpracování dokumentace k užívání (návody k obsluze), zaškolení obsluhy
16. dozorování díla autorizovaná osobou (Ing. Vítězslav Abrahám, autorizovaný inženýr v oboru technologických zařízení staveb, číslo osvědčení o autorizaci 18 071),
17. fotodokumentace o průběhu realizace díla,
18. zajištění dopravy na místo, vykládky a skladování,
19. kontrola jakosti prací a postupů,
20. zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku objednatele, investora nebo dalších třetích osob, pokud takové škody vznikly v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy,
21. likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této smlouvy,
22. odstranění nedostatků zjištěných v rámci předávacího řízení,
23. poskytnuté součinnosti při realizaci pokynů investora a provozovatele ÚV Hamr,
24. provedení ostatních prací touto smlouvou výslovně neuvedených, pokud zhotovitel věděl nebo s ohledem na své odborné znalosti vědět měl či mohl, že jejich provedení je nezbytné pro řádné splnění díla dle této smlouvy a jeho funkčnost, dokumenty předávané zhotovitelem a splnění dalších povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal podpisem této smlouvy, nebo které mu ukládá pro dané dílo platná legislativa České republiky.
25. Předmětem díla jsou i veškeré pomocné, dodatečné a vedlejší práce a činnosti, které v podkladech smlouvy nejsou výslovně uvedeny, ale které nelze pro úplné, věcné, odborné a řádné provedení díla a jeho funkčnost vynechat a které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření této smlouvy. Veškeré tyto činnosti a práce nejsou považovány pro účely této smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v níže uvedené ceně díla. Totéž platí i pro odchylky a doplňky plnění zhotovitele, které jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení a dotčených rozhodnutí správních orgánů vydaných po podpisu této smlouvy.
26. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit rozsah prací.
27. Předmětem díla nejsou stavební práce, které budou specifikovány v realizačním projektu.
28. Zhotovitel potvrzuje, že si prověřil srozumitelnost, rozsah a kompletnost zadání, včetně technologických postupů, veškeré nejasnosti si objasnil před podpisem smlouvy a je schopen dílo provést, seznámil se se současným stavem místních podmínek v místě montáže díla, inženýrskými sítěmi a možnostmi staveniště, popřípadě si provedl další zkoušky a kontroly, kterými si odstranil všechny technické pochybnosti s realizací díla. Prohlašuje, že dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály, konstrukce, které jsou v souladu s obecnými zvyklostmi. Pokud zjistil vady dokumentace a podkladů, zapracoval do ceny takové dodávky a práce, aby zhotovené dílo bylo kompletní, funkční a použitelné ke svému účelu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že v průběhu provádění díla není a nebude oprávněn uplatňovat jakékoli požadavky a nároky na změnu této smlouvy plynoucí z případných nepřesností výměr nebo počtů nebo skutečností, které mohl a měl před zahájením díla zjistit.
29. Dílo v den jeho provádění a předání musí plně odpovídat všem dotčeným platným právním a technickým předpisům a normám.
30. Zhotovitel nese nebezpečí škody na jím zhotovovaném díle nebo jeho části až do dne předání celého dokončeného díla objednateli.
31. Vlastnické právo k dílu přechází na objednateli zabudováním díla do majetku objednatele, resp. investora, nejpozději předáním díla.
32. **MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ**
33. Místem plnění je: ÚV Hamr
34. Zhotovitel se zavazuje k realizaci díla v následujících termínech:
35. zahájení provádění díla: od podpisu SoD
36. zprovoznění díla: do 15.12.2021
37. **CENA DÍLA** 
    1. Cena díla v rozsahu dle článku 1 této smlouvy činí celkem **……………….,- Kč** (slovy: ……………………. korun českých) bez DPH.

K uvedené ceně bude fakturována též příslušná DPH dle platných právních předpisů, pokud se nebude jednat o případ režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

* 1. Cena díla je maximálně přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho řádného dokončení, nedohodnou-li se smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě jinak.
  2. Zhotovitel ocení veškeré případné vícepráce, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou a předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto víceprací bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a požadovat uvedení do původního stavu na náklady a odpovědnost zhotovitele. Všechny změny díla budou zhotovitelem evidovány v samostatně vedených číslovaných změnových listech, ve kterých bude uveden vždy důvod změny, kdo požadavek vznesl, technické řešení změny a v případě víceprací či méněprací též jejich ocenění zhotovitelem a následné schválení objednatelem a investorem. Toto schválení bude podkladem pro uzavření dodatku smlouvy. Zhotovitel při sestavování dodatečných nabídek cen víceprací bude vycházet z cen dle položkového rozpočtu. Pokud takové práce nebo výkony není možné ocenit na základě cen položkového rozpočtu, předloží zhotovitel nabídku na provedení těchto prací formou individuální kalkulace na základě jednotkových cen v místě a čase obvyklých.
  3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby pro případ, že je zhotovitel v prodlení s prováděním díla nebo s odstraněním nekvalitního plnění, na které byl objednatelem upozorněn. Objednatel může podmínit úhradu kterékoliv částky odstraněním vad dosavadního plnění zhotovitele. V takovém případě objednatel uhradí takto pozastavené částky do 10 dnů poté, kdy zhotovitel odstranil příčiny, které vedly k pozastavení.

1. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**
2. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně. Veškeré faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu požadované platnými právními předpisy, musí být vystaveny oprávněně a obsahovat správné údaje, přílohou konečné faktury musí být předávací protokol, jinak je objednatel oprávněn je zhotoviteli vrátit.
3. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčího měsíčního plnění formou dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
4. Konečný soupis a konečný daňový doklad vystaví zhotovitel **do 14 dnů** po potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.
5. Smluvní strany si dohodly na zádržném ve výši 10 % ceny díla, tj. objednatel je oprávněn zdržet z fakturované ceny díla 10 % ceny díla. Objednatel je oprávněn započíst svůj závazek ze zádržného proti jakékoli své finanční pohledávce za zhotovitelem, zejména z titulu nároku na náhradu nákladů s odstraněním vad díla, smluvních pokut, náhrady související škody apod. Zádržné bude objednatelem uvolněno zhotoviteli po odstranění případných nedodělků či vad v době předání smluvního díla k trvalému provozování objednatelem.
6. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů po jejich doručení objednateli.
7. Daňový doklad musí mít náležitosti ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
8. Objednatel může daňový doklad vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné identifikační nebo cenové údaje. Objednatel musí daňový doklad vrátit do data splatnosti, jinak bude v prodlení s placením částky, která měla být účtována správně.
9. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy oprávněně neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli protokol o dílčím plnění nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 630 občanského zákoníku prodlužuje promlčecí dobu všech pohledávek a práv objednatele na celkovou dobu 5 let.
11. **POVINNOSTI ZHOTOVITELE**
12. Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.
13. Zhotovitel povede od zahájení díla montážní deník, do kterého je povinen pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění díla. Zhotovitel je povinen tam zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od dokumentace apod., nestanoví-li platné právní předpisy ještě jiné povinnosti. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla, resp. po odstranění všech případných vad a nedodělků díla. Objednatel je oprávněn zadávat pokyny a uplatnit požadavek nápravy provádění díla zápisem do tohoto deníku.
14. Při provádění díla budou dodržovány technologické postupy, především ve vztahu ke klimatickým podmínkám.
15. Při realizaci díla zhotovitel použije pouze materiály a výrobky nové, u kterých pokud je požadavek na certifikaci a/nebo atesty na jakost, budou použity platné certifikáty, atesty na jakost, a které jsou výhradně nové a v první jakosti. Pokud zhotovitel použije materiály či výrobky bez certifikace, případně atestu na jakost, materiály a výrobky, které nejsou nové a první jakosti, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu v podobě jejich výměny za řádný materiál či výrobky a veškeré náklady s tím spojené uhradit ze svého.
16. Po dokončení všech prací souvisejících s touto smlouvou zhotovitel řádně uklidí místo montáže díla.
17. Zhotovitel musí zajistit bezpečný výkon práce při provádění díla v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Je povinen dodržovat právní předpisy upravující ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a ekologickou prevenci všemi osobami, zdržujícími se s jeho vědomím na místě provádění díla pro objednatele. Zemní práce budou prováděny s odbornou způsobilostí a opatrností především v blízkosti objektů (nebezpečí poškození statiky apod.). Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku a zdraví způsobené jeho činností.
18. V případě, že zhotovitel provádí dílo nekvalitně, odchyluje se od zadávací dokumentace, smlouvy nebo pokynů objednatele, postupuje v rozporu s technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními a jinými právními předpisy, dílo vykazuje vady nebo hrozí prodlení nebo škoda na díle nebo na majetku třetích osob, nebo škoda na zdraví pracovníků nebo třetích osob, je objednatel oprávněn práce na díle přerušit a vyzvat zhotovitele k nápravě nebo provedení příslušných opatření ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li objednatelem stanovena lhůta jiná. Po dobu přerušení provádění díla je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla, aby na něm nevznikaly další škody. Po tuto dobu nadále nese nebezpečí škody na díle a objednatel není v prodlení s plněním vůči zhotoviteli. Nedojde-li na výzvu objednatele k nápravě, je objednatel oprávněn nechat provést opravu nebo zhotovení příslušné části díla třetí osobou nebo ji provést sám. Veškeré náklady přesahující smluvně sjednanou cenu prací na příslušné části díla je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli. Záruka za jakost díla poskytnutá zhotovitelem tím není dotčena.
19. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle oznámením objednateli nebo fakticky opustí místo provádění díla nebo fakticky dílo neprovádí, je objednatel oprávněn nechat provést dílo nebo jeho část třetí osobou nebo ho provést sám, to vše na náklady a nebezpečí zhotovitele. Objednatel je tak oprávněn vyúčtovat zhotoviteli veškeré náklady přesahující smluvně sjednanou cenu prací na příslušné části díla a související škodu.
20. Zhotovitel je povinen zachovávat čistotu a pořádek, provádět denní úklid pracoviště, v souladu se zákonem o odpadech odstraňovat na své náklady a bez prodlení odpady vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací a plochy, a to i mimo areálových či jiných ploch, je zhotovitel povinen tyto na své náklady neodkladně vyčistit. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto odstavce a přes upozornění objednatele v montážním deníku nepořádek ve lhůtě určené objednatelem neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
21. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů v místě plnění a je povinen se seznámit s riziky provozu v místě plnění. Zhotovitel bere na vědomí, že bude realizace díla probíhat za plného provozu **ÚV Hamr**. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dokumenty, týkající se provozu zařízení **ÚV Hamr**. Jedná se o školení BOZP, provozní řád a další závazné dokumenty týkající se provozu areálu.
22. Zhotovitel se zavazuje vytvořit seznam rizik před převzetím míst plnění od objednatele.
23. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace díla, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
24. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně způsobilými pracovníky.
25. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škody vzniklé nenadálými událostmi a činností zhotovitele.
26. **PŘEDÁNÍ DÍLA**
27. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Tyto skutečnosti musí být zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla potvrzeném odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
28. Dílo je dokončeno, pokud je v plném rozsahu řádně zrealizováno bez vad a nedodělků, podle zadávací dokumentace, je zcela funkční a způsobilé řádného užívání podle jeho účelu, je provedeno v prvotřídní kvalitě, nebylo-li dohodnuto jinak, odpovídá všem souvisejícím ČSN, je doloženo doklady dle této smlouvy a protokoly o předepsaných zkouškách. Při nedodržení tohoto ustanovení se dílo nepovažuje za bezvadné.
29. Závazek zhotovitele provést dílo není splněn, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky nebo nedostatečnou kvalitu, nebo pokud zhotovitel nepředá dokladovou dokumentaci díla, a to ani tehdy, pokud objednatel protokolárně dílo převzal.
30. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno. Může však na základě vlastního rozhodnutí převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neztěžují.
31. Pokud zhotovitel nesplní povinnost provést dílo, neboť toto vykazuje vady a nedodělky, nevzniká zhotoviteli právo na úhradu sjednané ceny díla.
32. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny před předáním díla.
33. V protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 3 kalendářních dnů ode dne vyhotovení tohoto protokolu. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá.
34. V případě existence sporu ohledně vad a nedodělků objednatel bez zbytečného odkladu určí odbornou osobu nebo soudního znalce, který posoudí, kdo za vady a nedodělky odpovídá a v jakém rozsahu. Posudek soudního znalce bude pro smluvní strany závazný. Náklady na znalecký posudek a na odstranění předmětných vad a nedodělků nese zhotovitel, pokud dle znaleckého posudku za předmětné vady a nedodělky odpovídá. Pokud zhotovitel za vady a nedodělky neodpovídá v plném rozsahu, nese náklady na odstranění vad a na odbornou zprávu či znalecký posudek v míře, v jaké bude znalcem určena jeho odpovědnost. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese až do vyhotovení odborné zprávy nebo posudku zhotovitel.
35. Převzetím díla objednatelem přechází na provozovatele nebezpečí škody na věci. Do té doby nese toto nebezpečí zhotovitel.
36. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli nezbytné písemné doklady, zejména montážní deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, dodávek podle platných právních předpisů a předpisů prováděcích, provozní řád, návod k použití a další doklady požadované objednatelem nebo investorem.
37. **ZÁRUKA**
38. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti a bude splňovat parametry stanovené a garantované touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami a bude splňovat veškeré relevantní technické normy a předpisy platné v České republice, a to po celou dobu níže uvedené záruční doby.
39. Na předmět díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost (záruční dobu) v délce trvání 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků (vyjma opotřebitelných dílů). Opotřebitelné díly budou vyspecifikovány v návodech k obsluze jednotlivých strojů a nevztahuje se na ně záruka.
40. Nároky z vad díla se řídí, není-li sjednáno jinak, ustanoveními § 2106 až § 2111 občanského zákoníku.

1. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě do 72 hodin po nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Reklamovanou vadu je zhotovitel odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nahlášení závady, nebude-li výslovně sjednána lhůta jiná. U vad bránících provozu, nastoupí zhotovitel ihned a odstraní je co nejdříve, nejpozději do 48 hodin od nahlášení.
2. V případě, že se prokáže, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt veškeré vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen je uhradit do 14 dní poté, co obdržel vyúčtování objednatele.
4. **SANKCE, UKONČENÍ SMLOUVY**
5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu:
6. ve výši 500,- Kč za každý den prodlení v případě, že bude v prodlení s dokončením a předáním díla;
7. ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu;
8. ve výši 500,- Kč za každý dne prodlení se zahájení odstranění reklamované vady
9. ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady;
10. ve výši 500,- Kč za každý případ porušení pokynu objednatele, po kterém doje k přerušení prací objednatelem,
11. ve výši 500,- Kč za každý případ porušení povinnosti zhotovitele podle čl. 5.2., 5.3., 5.4., 5.8., 5.9. a 5.10. smlouvy.
12. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části.
13. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti druhou smluvní stranou.
14. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku považují porušení smlouvy za podstatné v těchto případech:
15. prodlení zhotovitele s provedením díla o více jak 30 dnů,
16. přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele, trvající déle jak 14ti pracovních dnů,
17. prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více jak 14 pracovních dnů.
18. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.
19. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany povinny vypořádat do 30 dnů vzájemné závazky tak, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení některé ze stran a aby byla nahrazena případná škoda vzniklá porušením smlouvy za doby její účinnosti.
20. **VYŠŠÍ MOC**
21. Odpovědnost stran za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
22. Za vyšší moc jsou považovány pro účely této smlouvy překážky nebo okolnosti (přírodní katastrofy, zemětřesení, povodeň, požár, virová nákaza apod.), které nastaly nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění závazku, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo okolnost nebo jejich následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku nebo okolnost předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka nebo okolnost, které vznikly teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení se splněním své povinnosti, nebo vznikly z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka nebo okolnost, s níž jsou tyto účinky spojeny.
23. Je povinností stran vzájemně se neprodleně informovat na okolnosti vyšší moci, které mohou negativně ovlivnit plnění závazků, a to natolik včas, aby se v maximální možné míře zabránilo vzniku škod.
24. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
25. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se všechny právní vztahy mezi smluvními stranami, vzniklé na základě této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku, právních předpisů ČR a jiných obecně závazných právních a technických předpisů ČR, vše v platném znění.
26. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech o stejné právní síle, každá strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane nicotné, neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
27. Touto smlouvou se nahrazují veškerá dřívější ujednání a dohody smluvních stran týkající se jejího předmětu, ať už písemné nebo ústní.
28. Tato smlouva může být měněna, doplňována, nebo upřesňována výhradně písemnými dodatky, které se vzestupně číslují. Návrhy dodatků, respektive změn smlouvy jsou oprávněny podávat obě strany. Každý dodatek musí být po projednání a vzájemném odsouhlasení podepsán oběma smluvními stranami.
29. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost jejím podpisem oběma smluvními stranami, resp. poslední smluvní stranou.

*Přílohy: PŘÍLOHA Č. 1 – nabídka zhotovitele*

*PŘÍLOHA Č.2 – projektová dokumentace pro výběr zhotovitele*

V Třeboni dne ……………… **V …………………………. dne ………….**

za objednatele: **za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**